Номер заявки

Название проекта: Молодежный информационно - досуговый центр «Здоровое поколение».

Организация – заявитель: Нолинская центральная библиотека, Российская Федерация, 613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. Ленина, д.24, телефон (8268) 2-12-37

Организация – заявитель: Комитет по делам молодежи Кировской области, Российская Федерация

Поддерживающая организация: Отдел по делам молодежи при администрации Нолинского района, Российская Федерация, 613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. Спартака, 36, к.24,

телефон (8268) 2-12-46

Руководитель проекта: Елькина Татьяна Николаевна, 613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. Ленина, 24, тел. (8268) 2-12-37

Бухгалтер проекта: Машкина Евгения Константиновна, 613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. Спартака тел. (8268) 2-11-81

География проекта: г. Нолинск, Кировская область

Срок выполнения проекта: 6 месяцев (1 мая 2004 – 31 октября 2004 гг.)

Полная стоимость проекта: 51471 руб.

Запрашиваемая сумма: 42571 руб.

Имеющиеся средства: 8900 руб.

Сведения о получаемых ранее грантах: опыта по работе с грантами нет

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

| Название проекта | Молодежный информационно - досуговый центр «Здоровое поколение» |
| --- | --- |
| Направление конкурса | Пилотный проект |
| Направление молодёжной политики | Формирование здорового образа жизни молодого поколения |
| Наименование организации заявителя | Нолинская центральная библиотека |
| Организационно - правовая форма | Структурное подразделение МУ «Нолинская ЦБС» |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес | 613440 Кировская область г. Нолинск ул. Ленина д.24 |
| Основные направления деятельности | Информационное обслуживание, образовательно-просветительная деятельность, организация досуга |
| Целевая группа организации | Сектор информационно – массовой работы |
| Банковские реквизиты организации | ИНН 4321001275 КПП 432101001 Р/с 40204810927260100003 в казначействе Код библиотеки 000 1501 410 284 Лицевой счёт 03150000323 БИК 043304609 К/с 30101810500000000609 Кировское ОСБ 8612 г. Киров В Нолинском ОСБ 339 г. Нолинск |
| Руководитель проекта (Ф.И.О., должность в организации) | Елькина Татьяна Николаевна, Заведующая методико-библиографическим отделом |
| Телефон / факс | (8268) 2-12-37 |
| Бухгалтер проекта (Ф.И.О., должность в организации) | Машкина Евгения Константиновна, Бухгалтер отдела культуры и кино Администрации Нолинского района |
| Телефон / факс | (8268) 2-11-81 |
| Цели проекта | Формирование у молодого поколения устойчивого отрицательного отношения к пагубным привычкам, воспитание сознательного следования основам здорового образа жизни, распространения их в молодёжной среде |
| Перечень основных результатов проекта | Создание Центра, в котором молодой человек сможет получить информацию, психологическую и юридическую консультацию. Проведение ряда информационно-массовых и досуговых мероприятий по направлениям деятельности Центра, социологических исследований. Проведение конкурса молодёжных проектов по направлениям деятельности МИДЦ, разработка их для дальнейшего воплощения в практику. Отработка методики практической работы с молодёжью, распространение полученного опыта. |
| Сроки реализации проекта | 1 мая – 31 октября 2004 года |
| Полная стоимость проекта | 51471 рублей |
| В том числе собственный вклад | 8900 рублей |
| Запрашиваемая сумма гранта | 42571 рубль |

Краткая аннотация проекта.

Развитие общества, его будущее напрямую зависит от того, насколько сегодняшнее молодое поколение будет здоровым и нравственно и физически; насколько молодые люди будут психологически защищены от проникновения в их сознание пропаганды получения «кайфа» от выкуренной сигареты, выпитой рюмки, применения наркотических средств; насколько они овладеют основами здорового образа жизни и умением проводить свой досуг без дополнительного допинга в виде спиртного, табака, наркотика.

Одним из направлений государственной молодёжной политики является формирование здорового образа жизни, профилактика вредных привычек. Причём решать эти задачи следует не только в глобальном масштабе всей России, но и в рамках каждого отдельно взятого региона. В условиях небольшого города, такого как Нолинск, целесообразнее, чтобы такая работа проводилась объединёнными усилиями всех заинтересованных структур, по единому плану.

Именно поэтому и разработан проект создания в городе Молодёжного информационно – досугового центра «Здоровое поколение» (далее Центр или МИДЦ). Цель проекта – создание системы разъяснительно-профилактической работы по предотвращению вредных привычек и организованного досуга как альтернативы бездумному проведению свободного времени. Проект рассчитан на работу с учащейся молодёжью: старшеклассниками средних школ и студентами средне специальных учебных заведений города, а также на разъяснительную работу с родителями.

В рамках проекта планируется:

- Создание молодёжного клуба «Здоровое поколение» с программой просветительных и досуговых мероприятий, в которой будут использованы различные формы массовой работы с молодёжью;

- Открытие информационного компьютерного пункта по вопросам здорового образа жизни;

- Издание агитационных материалов:

«Знаковыми» мероприятиями являются:

- Проведение организационного межведомственного совещания с представителями сторон-участников по презентации проекта и его старту;

- Маркетинговое исследование «Молодёжь XXI века и вредные привычки»;

- Молодёжная общегородская конференция «Здоровая молодость – уверенное будущее»;

- Конкурс молодёжных проектов «Я выбираю жизнь»;

- Проведение смотра-конкурса агитбригад «Здоровый образ жизни»;

- Совещание по подведению итогов реализации проекта, анализ его результатов и презентация опыта для его дальнейшего развития и распространения на всю территорию Нолинского района.

Организатор проекта – Нолинская центральная библиотека.

Продолжительность проекта – 6 месяцев, в течение которых планируется отработать методику обучения молодёжи основам здорового образа жизни, формирование устойчивого сознательного неприятия наркомании, алкоголизму, токсикомании.

В перспективе созданный в рамках проекта МИДЦ «Здоровое поколение» станет методическим центром для всего Нолинского района.

Общая стоимость проекта 51471 рублей, из которых 8900 рублей – собственные ресурсы. Запрашиваемая сумма будет направлена на техническое оснащение проекта, издательскую деятельность, организацию мероприятий, а также кадровое обеспечение и управление проектом.

Описание организации – заявителя.

Нолинская центральная библиотека – ведущее структурное подразделение МУ «Нолинская ЦБС». Зарегистрирована администрацией Нолинского района 29.05.1997.

Основными направлениями деятельности центральной библиотеки являются:

- Совершенствование системы информационного обслуживания пользователей библиотеки, расширение видов предоставляемых информационных услуг;

- Создание благоприятных условий для удовлетворения запросов потребителей библиотечных услуг;

- Предоставление дополнительных платных услуг;

- Ведение целенаправленной деятельности по формированию фондов различных видов документов; ведение активной работы по сохранности фондов;

- Организация культурно-досуговых форм работы с пользователем, массовых форм пропаганды книги;

- Поиск внебюджетных источников финансирования.

Материально-техническая база центральной библиотеки:

- Здание площадью 964 кв. м;

- Библиотечное оборудование (стеллажи, шкафы, выставочные витрины, столы и т.п.);

- Копировально-множительная техника;

- Аудио-, телеаппаратура;

- Фонды в объёме 93400 единиц хранения.

Персонал библиотеки состоит из 11 библиотечных работников; два человека имеют высшее, остальные средне специальное библиотечное образование, средний возраст – 40 лет. Персонал библиотеки представляет собой объединение инициативных специалистов, имеющих достаточный практический опыт проведения индивидуальной и массовой работы с читателями.

Библиотека выступает организатором проекта «Молодёжный информационно - досуговый центр «Здоровое поколение» по ряду причин:

- Библиотека признана населением и местной властью информационным центром города и района;

- В библиотеке осуществляется дифференцированный подход к каждой категории пользователей;

- Библиотекой оказывается ряд услуг, связанных с предоставлением информации, библиотечные формы работы отточены многолетней практикой;

- В библиотеке накоплен большой опыт работы по тематике проекта: в течение двух последних лет велась работа по целевой программе «Здоровый образ жизни и XXI век», проводились месячники по здоровому образу жизни, декады борьбы с наркотиками, алкоголизмом, акции «Наркотикам – нет», «Анти-СПИД» и др.;

- В библиотеке имеется свободное помещение (читальный зал площадью 40 кв. м) для размещения оборудования, техники, для проведения мероприятий, занятий клуба «Уроки здоровья», заседаний оргкомитета проекта.

Постановка проблемы.

Нынешняя ситуация в российском обществе такова, что в молодёжной среде распространено легкомысленное отношение к таким пагубным привычкам как алкоголизм, табакокурение, наркомания. Между тем официальная статистика приводит страшные цифры роста числа наркозависимых, ВИЧ инфицированных, алкоголиков среди молодёжи. По данным Минздрава и Минобразования около 80% молодёжи с той или иной периодичностью употребляют спиртные напитки. Большинство преступлений несовершеннолетних совершено в нетрезвом состоянии (22% краж, 76% хулиганских действий, 61% изнасилований, 57% разбоев). Ежегодно в России погибает от курения в 10 раз больше людей, чем от стихийных бедствий. 70% женщин - носителей ВИЧ находятся в возрасте от 15 до 24 лет. «Модное» следование молодёжи вредным привычкам вырастает в рамки общенациональной проблемы. Ведь именно молодёжь, являясь кадровым, экономическим, интеллектуальным потенциалом станет «локомотивом» страны. Следовательно, от того, как сегодня мы сумеем привить стиль здорового образа жизни зависит будущее нашего общества.

В Нолинске проблема молодёжного алкоголизма, наркомании, токсикомании хотя и не достигла размеров бедствия, всё же стоит довольно остро. За прошлый год 25 человек поставлены на учёт в ГППН РОВД за употребление спиртных напитков, 4 человека стоят на учёте за токсикоманию, 82 человека привлекались к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. За преступления, совершённые в состоянии опьянения, привлечены к уголовной ответственности 53 несовершеннолетних. Стилем жизни молодых людей становится курение в общественных местах, обязательная выпивка на дискотеках.

Таким образом, назрела острая необходимость проведения разъяснительно-профилактической работы по предотвращению вредных привычек, привития молодым людям навыков психологической защиты от пропаганды алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, обучение их основам здорового образа жизни. Важно не просто «запугать» молодёжь, а, проведя целый комплекс мероприятий, добиться сознательного отказа от пагубных пристрастий.

Задачи эти необходимо решать на всех уровнях: и на государственном, и на региональном. Причём, основной объём работы приходится на региональный и местный уровни, ведь здесь происходит непосредственный контакт с молодёжной аудиторией, практическое осуществление всех молодёжных программ. Для создания условий, при которых эта работа будет максимально успешной, следует объединить усилия всех заинтересованных структур. В рамках города Нолинска таким объединяющим звеном может стать Молодёжный информационно – досуговый центр «Здоровое поколение».

Цели и задачи проекта.

Цель нашего проекта – формирование у молодого поколения устойчивого отрицательного отношения к таким вредным привычкам, как алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение; разъяснение основ здорового образа жизни; воспитание сознательного следования этим основам и стремления распространить их в молодёжной среде, и, как следствие этого, воспитание здорового поколения, без вредных привычек и сопутствующих болезней.

Задачи:

- Объединение усилий всех заинтересованных структур города (органы по работе с молодёжью, организаторы внеклассной работы в школах, организаторы досуга и воспитатели в НТМСХ и ПУ-35, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, РОВД, учреждения культуры и здравоохранения). Участие данных структур в проекте обеспечит не только высокую результативность и эффективность самого проекта, но и создаст все условия для наиболее широкого охвата учащейся молодёжи в информационном и досуговом плане, а также создаст условия для дальнейшего партнёрства.

- Создание МИДЦ, где молодые люди могут с пользой и интересно провести досуг, получить всю необходимую информацию по теме проекта, приобрести знания и опыт в борьбе с пагубными пристрастиями, психологическую защиту от них.

- Накопление информации по теме проекта как на традиционных, так и на электронных носителях, предоставление данной информации пользователям, распространение информации путём издания памяток, буклетов, листовок и т.д.

- Организация досуга учащейся молодёжи путём привлечения к участию в заседаниях клуба «Здоровое поколение», применение разнообразных форм и методов массовой работы.

- Тиражирование накопленного в ходе проекта опыта, знаний и технологий работы с молодёжью по здоровому образу жизни на весь район, а также на соседние районы.

Стратегия проекта и механизмы достижения целей.

Проект "Молодёжный информационно - досуговый центр "Здоровое поколение" – первый этап разработки и апробирования модели решения социальных проблем учащейся молодёжи, связанных со злоупотреблением алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, предупреждения появления таких проблем. Проект предполагает консолидацию всех заинтересованных в решении этих проблем структур города. В перспективе планируется расширение сферы влияния молодёжного информационно - досугового центра "Здоровое поколение": вовлечение в его деятельность не только учащейся, но и всей молодёжи города, а также преобразование его в методический центр путём распространения опыта по всему Нолинскому району.

В рамках небольшого города, такого, как Нолинск, целесообразнее создание такого Центра на базе городской библиотеки по ряду причин:

- Постоянно меняющаяся ситуация в обществе влияет на развитие социальных функций библиотеки, библиотека чутко реагирует на все изменения и перестраивает свою работу в соответствии социальным заказам и потребностями пользователей, следовательно ей легче принять в свою структуру новое подразделение.

- В библиотеке имеется квалифицированный персонал и накоплен большой опыт работы по направлению деятельности Центра – пропаганде здорового образа жизни.

- Библиотека признана населением города и местной властью информационным центром, оказывающим целый ряд услуг, связанных с предоставлением информации.

- В библиотеке осуществляется дифференцированный подход к каждой категории пользователей; библиотечные формы информационной и массовой работы отточены многолетней практикой.

- И наконец, именно библиотека является для всех категорий учащейся молодёжи наиболее знакомым и доступным учреждением.

Партнёрами библиотеки в деятельности МИДЦ «Здоровое поколение» выступят: средние школы города, НТМСХ, ПУ-35, отдел по делам молодёжи, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Нолинского района, предусматривается также участие в ряде мероприятий представителей РОВД, центра психологической помощи «Шанс», районной больницы. С потенциальными партнёрами были проведены предварительные переговоры, по итогам которых были внесены предложения по дополнению данной модели проекта.

Общая схема реализации проекта предусматривает следующий механизм:

- Подготовительный этап и презентация проекта.

- Основной этап: непосредственная деятельность Центра.

- Заключительный этап: подведение итогов и презентация опыта для его дальнейшего развития.

1 этап проекта.

Цель: презентация проекта "Молодёжный информационно - досуговый центр "Здоровое поколение", утверждение его основных направлений и положений.

Стратегия достижения: проведение организационного совещания с представителями сторон-участников. К участию в совещании будут приглашены завучи по внеклассной работе, организаторы досуга и воспитатели средне специальных учебных заведений, заместитель главы администрации района по социальной работе, зав. отделом по делам молодёжи при администрации района, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители РОВД, молодёжные лидеры из каждого учебного заведения, представители прессы.

Задачи совещания: обсуждение, дополнение и утверждение основных направлений деятельности Центра; создание оргкомитета проекта; утверждение рабочего плана-графика проекта.

Результат: утверждение основных направлений и приоритетов проекта, начало реализации основных мероприятий проекта, распределение функций и ответственности каждой из участвующих сторон в реализации проекта.

2 этап проекта.

Цель: техническое и информационное оснащение проекта, оборудование помещения.

Стратегия достижения:

- перепланировка помещения читального зала под Центр, оборудование мебелью, выставочными витринами, стеллажами;

- Приобретение и установка технических средств: компьютера, принтера, сканера;

- Приобретение информационных материалов как на традиционных, так и на электронных носителях информации для формирования баз данных;

- Перераспределение фонда библиотеки, выделение части фонда, отвечающей направлениям деятельности МИДЦ;

- Оформление подписки на такие периодические издания, как «Нарконет», «Трезвость и культура», «Пока не поздно», «Культура здоровой жизни», «Витамин счастья», «Качество жизни», «Формула здоровья».

Результат: всестороннее оборудование Центра, обеспечение его непосредственной деятельности.

3 этап проекта.

Цель: старт проекта "Молодёжный информационно - досуговый центр "Здоровое поколение".

Стратегия достижения:

- Проведение совещания оргкомитета Центра по его презентации;

- Торжественное открытие Центра, праздничная программа для представителей всех учебных заведений;

- Проведение рекламно-информационной компании в учебных заведениях с целью максимального информирования всех заинтересованных лиц;

- Проведение социологического исследования «Молодёжь XXI века и вредные привычки».

Результат: популяризация Центра, привлечение внимания к его деятельности.

4 этап проекта.

Цель: формирование у молодых людей устойчивой психологической защиты от вредных и пагубных привычек, обучение их основам здорового образа жизни.

Стратегия достижения:

- Работа с учащимися:

- Организация клуба «Уроки здоровья», проведение заседаний 2 раза в месяц по специальному плану;

- Проведение цикла лекций «Горькие плоды «сладкой» жизни»;

- Открытие информационного компьютерного пункта;

- Массовые досуговые мероприятия по данной теме;

- Консультации психолога, юридические консультации ( по особому графику);

- Подготовка и распространение печатной продукции: памяток, листовок, закладок, буклетов.

- Работа с родителями:

- Проведение родительских собраний по темам деятельности Центра – 1 раз в месяц;

- Консультации психолога, юридические консультации;

- Предоставление всей необходимой информации по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, токсикомании, табакокурения.

- Молодёжная инициатива:

- Проведение смотра-конкурса агитбригад «Здоровый образ жизни»;

- Проведение конкурса молодёжных проектов «Я выбираю жизнь». Наиболее успешные проекты после доработки могут быть использованы в дальнейшей деятельности МИДЦ;

- Проведение фестиваля неформальной культуры «Молодые – против наркотиков».

Результат: получение молодыми людьми знаний основ здоровой жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, вовлечение молодёжи в активную борьбу с вредными привычками в среде их сверстников, создание «Банка идей проекта».

5 этап проекта.

Цель: повышение активности учащейся молодёжи в борьбе с вредными привычками, откровенный разговор о проблемах.

Стратегия достижения: проведение общегородской молодёжной конференции «Здоровая молодость – уверенное будущее». К участию в конференции будут привлечены представители всех учебных заведений, педагоги, работники культуры и здравоохранения, представители местных органов власти, правоохранительных органов.

Результат: в результате проведения конференции планируется получить несколько оценок:

- Оценка актуальности данной проблемы;

- Оценка деятельности МИДЦ в решении данной проблемы;

- Оценка готовности молодых людей принять участие в дальнейшей работе МИДЦ;

- Определение перспектив на будущее.

6 этап проекта.

Цель: подведение итогов реализации проекта.

Стратегия достижения: проведение совещания сторон-участниц проекта по подведению итогов реализации проекта.

Результат: оценка реализации проекта, анализ результатов и презентация опыта для его дальнейшего развития на всей территории района. Определение перспектив дальнейшей работы Центра.

Календарный план-график мероприятий.

| Этап проекта | мероприятия | дата | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Презентация проекта | Подготовка плана-графика работы Центра Консультации по организации работы в областном центре Подготовка документации Проведение совещания с представителями сторон-участниц Создание оргкомитета Обучающий семинар по профилактике наркомании среди несовершеннолетних | Май Май Май Май Май май | Руководитель Руководитель Руководитель Руководитель Руководитель Руководитель |
| Техническое и информационное оснащение проекта | Перепланировка помещения, выделение места для размещения оборудования, технических средств Оборудование мебелью,выставочными витринами, стеллажами Приобретение и установка технических средств: компьютера,принтера, сканера Приобретение программного обеспечения для формирования баз данных, информационной литературы Оформление подписки на периодические издания Подключение к Интернету | Май Май Май-июнь Май-июнь Май июнь | Руководитель Руководитель Руководитель Руководитель Руководитель Руководитель |
| Старт проекта | Проведение совещания оргкомитета Социологическое исследование «Молодёжь XXI века и вредные привычки» Выпуск рекламных листовок о МИДЦ и их распространение Рекламные акции во всех учебных заведениях Торжественная презентация проекта | Июль Сентябрь Август-сентябрь Сентябрь сентябрь | Руководитель Организатор проектных мероприятий Организатор проектных мероприятий Руководитель Руководитель |
| Проведение информационной и досуговой работы | Заседания клуба «Уроки здоровья»: «Влияние алкоголя на личность человека» «В табачном дыму» «Наркомания - разговор начистоту» «СПИД – реальность или миф» Родительские собрания: «Вредные привычки и статистика» «Алкоголизм» Дни информации: «У каждого есть шанс: основы здорового образа жизни» «Шаг в никуда» «Вслед за ускользающей тенью» Работа информационного компьютерного пункта (предоставление информационных материалов, статистических данных, тестирование и т. д.) Лекторий «Горькие плоды «сладкой жизни» Консультационная юридическая помощь (пятница, с15 до 16 часов) Консультации психолога ( 2 раза в неделю с 16 до 17 часов) Подготовка, печатание и распространение агитационных материалов (листовок, буклетов, закладок и т.д.) Фестиваль неформальной культуры «Молодые – против наркотиков» Тематические дискотеки Смотр-конкурс агитбригад «Здоровый образ жизни» Конкурс молодёжных проектов «Я выбираю жизнь» | Сентябрь-октябрь Сентябрь Сентябрь Октябрь Октябрь Сентябрь Октябрь Сентябрь-октябрь Июль-октябрь Сентябрь-октябрь Июль-октябрь Июль-октябрь Июль-октябрь Октябрь Сентябрь,октябрь Сентябрь октябрь | Руководитель, организатор проектных мероприятий |
| Подведение итогов реализации проекта | Социологическое исследование «Моё отношение к вредным привычкам» Общегородская молодёжная конференция «Здоровая молодость – уверенное будущее» Совещание сторон-участниц проекта по подведению итогов проекта, анализу результатов и оценке перспектив на будущее. | Октябрь Октябрь Октябрь | Руководительорганизатор проектных мероприятий |

Планируемые результаты проекта.

В рамках проекта планируется получить следующие количественные и качественные результаты:

- Создан Центр, в котором молодой человек может получить информацию, психологическую помощь, юридическую консультацию, с пользой провести досуг;

- Проведено 16 уроков здоровья (по 4 для каждого учебного заведения), на которых обучилось 160 человек;

- Проведено 4 родительских собрания (по 2 для каждой школы) для 60 человек;

- Прочитано 4 лекции для 100 человек;

- Проведено по 3 Дня информации для каждого учебного заведения, всего 12;

- Дано не менее 80 индивидуальных консультаций юридического и психологического характера;

- Создано 4 агитбригады по здоровому образу жизни, проведён смотр-конкурс, в котором приняло участие не менее 20 человек в качестве участников и 300 человек в качестве зрителей;

- Проведено 2 социологических исследования в начальном и в конечном этапах реализации проекта;

- Подготовлено к печати и издано не менее 200 экземпляров печатной агитационной продукции (листовки, буклеты, памятки)

- Получено не менее 12 молодежных проектов по направлениям деятельности МИДЦ.

В результате реализации проекта:

- Изменится отношение молодых людей к наркомании, табакокурению, алкоголю, токсикомании. Они овладеют умением психологической защиты от вредных привычек, получат знание основ здорового образа жизни. Вследствие этого послужат примером для оставшейся части молодёжи, не занятой в работе МИДЦ, будут распространять идеи здорового образа жизни на всю молодёжь города. Следовательно, изменится и обстановка в городе в целом.

- Будет отработана методика проведения практической работы с молодёжью по направлениям деятельности МИДЦ, что позволит распространить этот опыт на всей территории района, оздоровить обстановку во всём районе.

- Повысится статус молодого поколения в обществе.

Критерии оценки эффективности проекта.

Эффективность проекта будет оцениваться путём:

- На уровне организаторов – оценка оргкомитетом каждого этапа реализации проекта на основании отчетов, которые предоставит руководитель проекта;

- После завершения работы оргкомитет составляет отчёт о соответствии проделанной работы настоящему проектному предложению.

К качественным критериям оценки эффективности проекта относятся:

- Оптимальность, т.е. логичность, последовательность, необходимость проведённых этапов, мероприятий;

- Полученный социальный эффект от реализации проекта;

- Интервьюирование учащихся в начале и в конце реализации проекта для определения изменения отношения молодёжи к пагубным привычкам;

- Интервьюирование организаторов для определения собственной оценки;

- Анализ публикаций СМИ для определения общественного резонанса.

Количественные показатели:

- Полнота выполнения действий, реализация всех этапов проекта;

- Возможность тиражирования, распространения опыта.

Дальнейшее развитие и перспективы на дальнейшее финансирование проекта.

Дальнейшее развитие проекта будет осуществляться по следующей схеме:

По мере развития проекта планируется не только развитие направлений, совершенствование технологий, но и более дифференцированный подход к отдельным категориям молодёжи (например, работа с группой злоупотребляющих алкоголем, с токсикоманами и т.д.).

Дальнейшее финансирование проекта будет осуществляться за счёт коммерческой деятельности Центра (выручка от проведения учебных тренингов и семинаров в других администритивных районах; выручка от реализации печатных материалов и технологий по МИДЦу; выполнение социальных заказов со стороны органов местного самоуправления; волонтёрский труд участников МИДЦ (в т.ч. труд руководителей и исполнителей МИДЦ и труд заинтересованных сторон); привлечение спонсорской помощи.

Эффект проекта в долгосрочной перспективе.

Молодёжный информационно – досуговый центр “Здоровое поколение” – новый компонент молодёжной политики, направленной на формирование здорового образа жизни молодого поколения, развитие клуба для молодёжи и подростков, профилактика подростковой наркомании и алкоголизма.

Создание подобного Центра позволит вести более системную и последовательную работу по выбранному направлению деятельности, что необходимо, так как именно молодые люди будут определять и реализовывать перспективное развитие нашего общества.

Развитие межведомственных связей через реализацию проекта будет способствовать формированию единого молодёжного “поля” в пределах города, Нолинского района, а в будущем и нескольких соседних районов области.

Кадровое обеспечение проекта.

1.Елькина Татьяна Николаевна – заведующая методическим отделом Нолинской центральной библиотеки, образование высшее – руководитель проекта, консультант по вопросам менеджмента, межведомственному взаимодействию, по работе со СМИ.

2.Сычёва Марина Геннадьевна – заведующая сектором информационно-массовой работы ЦБ, образование среднее специальное – организатор проектных мероприятий.

3.Машкина Евгения Константиновна – бухгалтер отдела культуры и кино, образование среднее специальное – консультант – эксперт по вопросам финансового менеджмента, проектного сопровождения.

Внештатный персонал.

Михалицына Надежда Васильевна – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района, образование неоконченное высшее – консультант – психолог проекта.

Матушкина Вера Михайловна – заведующая отделом по делам молодёжи администрации района, образование высшее – консультант по организационной работе проекта.

Ширяева Людмила Петровна – директор Дома Культуры, среднее специальное образование – консультант по досуговой деятельности.

Солодянкин Константин Валентинович – менеджер ООО ТПК “Бивер”, образование высшее – технический работник проекта.

Пушкарёва Ольга Ивановна – юрист администрации района, образование высшее – консультант по юридическим вопросам.

# Text boxes

Работа

с учащимися

Работа с родителями и педагогами

Активность самих учащихся

Развитие проекта на региональном уровне путём выхода на муниципальные уровни (сельские округа)

Развитие проекта на межрайонном уровне путём оказания информационно-консультационной помощи по созданию подобных Центров в других административных районах

## Проект МИДЦ

«Здоровое поколение»

Развитие проекта через вовлечение новых целевых групп (работающая молодёжь, безработные и т.д.)

Развитие проекта в новых направлениях путём расширения сферы деятельности Центра на решение иных молодёжных проблем